## PERT Сводка
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O_avg (дни) | M_avg (дни) | P_avg (дни) | Te_avg (дни) | Var (дни) | Выводы
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 1.53 | 0.0711 | Ожидаемая длительность (в днях) | 26.96
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.37 | 0.0711 | Кол-во рабочих дней в месяце | 20
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 1.95 | 0.1469 | Ожидаемая длительность (в месяцах) | 1.35
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.15 | 0.0469 | * предполагается, что каждая задача выполняется одним исполнителем
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 1.77 | 0.1111
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1.98 | 0.1225 | Сумма дисперсий | 11.1171
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 1 | 2 | 3.7 | 2.12 | 0.2025 | Стандартное отклонение (в днях) | 3.3342
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 1 | 2 | 3.2 | 2.03 | 0.1344
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 1.75 | 0.1003 | Количество людей в команде | 5
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.97 | 0.0278
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 2.18 | 0.1469
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.37 | 0.0711
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.57 | 0.0711
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.48 | 0.1003
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 1.65 | 0.1225
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.18 | 0.0625
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 1.55 | 0.0803
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 1.75 | 0.1003
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 1 | 1.9 | 3 | 1.93 | 0.1111
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 1 | 1.7 | 2.8 | 1.77 | 0.09
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.0711
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.28 | 0.0625
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 1 | 2 | 3.8 | 2.13 | 0.2178
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 1.3 | 2.6 | 4 | 2.62 | 0.2025
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 1.4 | 2.6 | 4.2 | 2.67 | 0.2178
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.67 | 0.1111
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 0.16
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 1.3 | 2.5 | 4.1 | 2.57 | 0.2178
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 2.17 | 0.16
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 1.3 | 2.3 | 3.9 | 2.4 | 0.1878
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 0.9 | 2 | 3.3 | 2.03 | 0.16
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 1.6 | 3.2 | 5.2 | 3.27 | 0.36
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 1 | 1.9 | 3.2 | 1.97 | 0.1344
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.32 | 0.0469
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 2 | 3.7 | 6.2 | 3.83 | 0.49
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 2 | 0.1344
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 1.8 | 3.6 | 6.4 | 3.77 | 0.5878
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 1.3 | 3 | 6 | 3.22 | 0.6136
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 2.82 | 0.3403
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 1.75 | 0.1003
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 1.47 | 0.0711
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 1.2 | 2.3 | 4 | 2.4 | 0.2178
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 1.2 | 2.4 | 4.3 | 2.52 | 0.2669
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 1.98 | 0.1736
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 1 | 2.1 | 3.6 | 2.17 | 0.1878
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 0.16
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 1.98 | 0.1736
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 1 | 2 | 3.5 | 2.08 | 0.1736
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 0.7 | 1.6 | 3 | 1.68 | 0.1469
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 1.57 | 0.09
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.28 | 0.0625
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 0.1111
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.15 | 0.0469
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 1.95 | 0.1469
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.28 | 0.0803
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 1.57 | 0.1344
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.28 | 0.0803
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 0.16
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 0.8 | 1.8 | 3.3 | 1.88 | 0.1736
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.18 | 0.0625
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 1.63 | 0.1111
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 1.63 | 0.09
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 0.9 | 2.3 | 4 | 2.35 | 0.2669
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 1.2 | 2.6 | 4.5 | 2.68 | 0.3025
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 1.1 | 2.5 | 4.4 | 2.58 | 0.3025
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 1.5 | 3 | 5.3 | 3.13 | 0.4011
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 1.75 | 0.1225
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 1.75 | 0.1003
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.37 | 0.0711
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.38 | 0.0625

## PERT Тимур
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 0.5 | 0.5 | 1
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 0.5 | 1 | 1.5
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 0.5 | 0.5 | 1
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 0.5 | 0.5 | 1
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 0.5 | 1 | 1.5
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 0.5 | 1 | 1.5
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 0.5 | 0.5 | 1
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 0.5 | 0.5 | 1
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 0.5 | 0.5 | 1
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 0.5 | 0.5 | 1
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 0.5 | 1 | 2
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 0.5 | 1 | 2
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 2
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 1.5
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 1.5
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 1.5
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 0.5 | 1 | 2
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 0.5 | 1 | 2
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 0.5 | 0.5 | 1
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 1 | 2 | 3
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 0.5 | 1 | 1.5
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 1 | 2 | 3
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 0.5 | 1.5 | 3
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 1 | 2 | 3
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.5 | 0.5 | 1
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 0.5 | 0.5 | 1
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 0.5 | 0.5 | 1
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 0.5 | 0.5 | 1
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 0.5 | 1.5 | 2.5
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 1 | 2 | 3
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 1.5
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 0.5 | 1 | 2
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 0.5 | 1 | 1.5
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 0.5 | 0.5 | 1

## PERT Леша
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 1 | 2 | 3
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 1 | 2 | 3
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 1 | 2 | 3
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 1 | 2 | 3
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 1 | 2 | 4
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 1.5 | 2 | 4
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 1 | 1.5 | 2.5
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 0.5 | 1 | 2
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 0.5 | 1 | 2
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 1 | 2 | 3
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 1.5 | 3 | 5
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 2
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 1 | 2 | 4
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 1 | 2 | 3
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 1 | 2 | 3
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 1 | 2 | 3
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 1 | 2 | 3
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 1.5 | 3 | 5
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 1 | 2 | 3
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 0.5 | 1 | 2
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 2 | 4 | 6
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 1 | 2 | 4
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 2 | 4 | 7
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 2 | 4 | 7
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 1.5 | 3 | 6
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 1 | 2 | 3
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 1.5 | 3 | 5
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 2 | 4 | 7
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1.5 | 3 | 5
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 2 | 4 | 6
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 1 | 2 | 4
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 1.5 | 3 | 5
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 1 | 2 | 3
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 0.5 | 1.5 | 3
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 1 | 2 | 3
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 2 | 3 | 5
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 1.5 | 3 | 5
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 1 | 2 | 3
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 1 | 2 | 3
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 1 | 3 | 4
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 2 | 4 | 6
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 2 | 4 | 6
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 2 | 3 | 4
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 0.5 | 1 | 2
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 1 | 2 | 3
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 0.5 | 1 | 2
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 1 | 1.5 | 2.5

## PERT Ева
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 1 | 1.5 | 2
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 1 | 1.5 | 2
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 0.5 | 1 | 1.5
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 1 | 1.5 | 2
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 2 | 2.5 | 3
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 2 | 2.5 | 3
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 2 | 2.5 | 3
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 1 | 1.5 | 2
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 1 | 1.5 | 2
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 1 | 1.5 | 2
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 2 | 3 | 4
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 2 | 3 | 4
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 1 | 2 | 3
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 1 | 2 | 3
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 1 | 1.5 | 2
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 1 | 1.5 | 2
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 1 | 1.5 | 2
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 1 | 2 | 3
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 2 | 3 | 4
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 2 | 2.5 | 3
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 2 | 2.5 | 3
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 2 | 2.5 | 3
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 2 | 2.5 | 3
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 2 | 3 | 4
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 1 | 1.5 | 2
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 1 | 1.5 | 2
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 1 | 1.5 | 2
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 1 | 1.5 | 2
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 1.5
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 0.5 | 1 | 1.5
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 0.5 | 1 | 1.5
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 1 | 1.5 | 2
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 0.5 | 1 | 1.5
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 0.5 | 1 | 1.5
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 1 | 1.5 | 2
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 1 | 1.5 | 2
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 1 | 1.5 | 2
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 1 | 1.5 | 2

## PERT Адам
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 1 | 2 | 4
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 0.5 | 1 | 2
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 1 | 2 | 3
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 2 | 3 | 5
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 1 | 2 | 4
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 1 | 2 | 3
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 2 | 4 | 6
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 0.5 | 1 | 2
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 1 | 2 | 4
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 0.5 | 1 | 2
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 0.5 | 1 | 2
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 2 | 4 | 8
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 2 | 4 | 6
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 1 | 2 | 3
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 1 | 2 | 4
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 1 | 2 | 4
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 3 | 5 | 8
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 2 | 3 | 5
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 2 | 3 | 5
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 1 | 2 | 3
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 2 | 4 | 5
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 0.5 | 1 | 2
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 0.5 | 1 | 2
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 2 | 3 | 5
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 1 | 2 | 3
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 1 | 2 | 4
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 1 | 2 | 6
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 1 | 2 | 3
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 1 | 2 | 3
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1 | 2 | 3
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 1 | 2 | 3
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 0.5 | 1 | 2
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 0.5 | 1 | 2
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 1 | 2 | 3
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 0.5 | 1 | 2
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 0.5 | 1 | 2
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 0.5 | 1 | 2
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 2 | 4 | 6
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 1 | 3 | 5
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 1 | 2 | 3
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 0.5 | 1 | 2
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 0.5 | 1 | 2

## PERT Дима
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление | 1 | 2 | 3
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление | 1 | 2 | 4
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление | 1 | 3 | 5
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление | 1 | 2 | 3
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление | 1 | 2 | 5
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление | 1 | 2 | 4
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика | 2 | 4 | 7
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика | 2 | 5 | 8
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика | 1 | 3 | 6
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика | 1 | 1 | 2
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика | 1 | 2 | 4
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика | 1 | 2 | 4
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление | 1 | 2 | 3
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI | 1 | 3 | 5
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI | 1 | 3 | 5
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI | 1 | 3 | 5
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI | 1 | 2 | 4
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI | 1 | 2 | 3
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура | 1 | 2 | 4
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура | 1 | 3 | 6
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура | 1 | 3 | 5
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура | 2 | 4 | 7
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура | 1 | 2 | 3
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура | 1 | 2 | 4
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура | 1 | 3 | 6
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура | 1 | 3 | 6
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML | 2 | 4 | 8
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML | 1 | 3 | 6
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML | 2 | 5 | 10
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML | 1 | 3 | 6
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML | 1 | 1 | 3
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML | 3 | 7 | 14
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML | 1 | 2 | 5
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML | 3 | 7 | 14
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML | 2 | 6 | 12
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML | 2 | 5 | 10
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend | 1 | 2 | 4
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1 | 2 | 4
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend | 2 | 4 | 8
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend | 2 | 4 | 8
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend | 1 | 3 | 6
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend | 1 | 3 | 6
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend | 1 | 3 | 6
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend | 1 | 3 | 6
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend | 2 | 4 | 8
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend | 1 | 3 | 6
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend | 1 | 2 | 4
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile | 1 | 2 | 3
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile | 1 | 3 | 5
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile | 1 | 3 | 6
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile | 1 | 3 | 6
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile | 1 | 3 | 6
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile | 1 | 2 | 4
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile | 1 | 3 | 5
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование | 1 | 2 | 4
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование | 2 | 5 | 10
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование | 2 | 5 | 10
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование | 2 | 5 | 10
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование | 2 | 5 | 12
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура | 1 | 2 | 4
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация | 1 | 2 | 4
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация | 1 | 2 | 4
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление | 1 | 2 | 4

## PERT Шаблон
ID | Фаза | Название задачи | Тип работы | O (дни) | M (дни) | P (дни)
2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | Управление
2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | Управление
2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Управление
2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | Управление
2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Управление
2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Управление
2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Аналитика
2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | Аналитика
2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Аналитика
2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Аналитика
2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Аналитика
2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Аналитика
2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Управление
2025-01-03 | UX / UI и сценарии | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/UI
2025-02-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX/UI
2025-03-03 | UX / UI и сценарии | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX/UI
2025-04-03 | UX / UI и сценарии | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX/UI
2025-05-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX/UI
2025-06-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX/UI
2025-07-03 | UX / UI и сценарии | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX/UI
2025-08-03 | UX / UI и сценарии | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/UI
2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Архитектура
2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Архитектура
2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Архитектура
2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Архитектура
2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Инфраструктура
2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | Инфраструктура
2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Инфраструктура
2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | Инфраструктура
2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML
2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML
2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML
2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML
2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML
2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML
2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML
2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML
2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML
2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML
2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend
2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend
2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend
2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend
2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend
2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend
2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend
2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend
2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend
2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend
2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend
2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile
2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile
2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile
2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile
2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile
2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile
2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile
2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile
2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile
2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile
2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile
2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Тестирование
2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Тестирование
2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Тестирование
2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | Тестирование
2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | Тестирование
2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | Инфраструктура
2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Документация
2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Документация
2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Управление

## Use cases
ID | UC_Name | Category | Weight
UC1 | Запустить_приложение | Simple | 5
UC2 | Просмотреть_лимиты_free-tier | Medium | 10
UC3 | Выйти_из_аккаунта | Simple | 5
UC4 | Зарегистрироваться | Medium | 10
UC5 | Войти_в_систему | Medium | 10
UC6 | Сделать_фото | Complex | 15
UC7 | Выбрать_фото_из_галереи | Complex | 15
UC8 | Просмотреть_результат | Complex | 15
UC9 | Просмотреть_историю | Complex | 15
UC10 | Открыть_запись_из_истории | Medium | 10
UC11 | Распознать_фильм_по_фото | Very_Complex | 25
|  |  | 135 | TOTAL
|  |  | 175.5 | TOTAL_with_risk
|  |  | 5 | Team_Size
|  |  | 35.1 | Duration_days
|  |  | 1.755 | Duration_months

## Таблица для Gant
Номер | ID | Фаза | Название задачи | Роль | Длительность_дни
1 | 2025-01-01 | Инициация и управление | Определить цели и метрики успеха MVP | PM/Product | 1.53
2 | 2025-02-01 | Инициация и управление | Определить Definition of Done для MVP | PM/Product | 1.37
3 | 2025-03-01 | Инициация и управление | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | PM/Product | 1.95
4 | 2025-04-01 | Инициация и управление | Определить состав команды и распределить роли | PM/Product | 1.15
5 | 2025-05-01 | Инициация и управление | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | PM/Product | 1.77
6 | 2025-06-01 | Инициация и управление | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | PM/Product | 1.98
7 | 2025-01-02 | Требования и scope MVP | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | PM/BA | 2.12
8 | 2025-02-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список функциональных требований к MVP | PM/BA | 2.03
9 | 2025-03-02 | Требования и scope MVP | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | PM/BA | 1.75
10 | 2025-04-02 | Требования и scope MVP | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | PM/BA | 0.97
11 | 2025-05-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | PM/BA | 2.18
12 | 2025-06-02 | Требования и scope MVP | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | PM/BA | 1.37
13 | 2025-07-02 | Требования и scope MVP | Утвердить документ требований MVP внутри команды | PM/Product | 1.57
14 | 2025-01-03 | UX/UI | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | UX/Product | 1.48
15 | 2025-02-03 | UX/UI | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX | 1.65
16 | 2025-03-03 | UX/UI | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX | 1.18
17 | 2025-04-03 | UX/UI | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX | 1.55
18 | 2025-05-03 | UX/UI | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX | 1.75
19 | 2025-06-03 | UX/UI | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX | 1.93
20 | 2025-07-03 | UX/UI | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX | 1.77
21 | 2025-08-03 | UX/UI | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | UX/Product | 1.7
22 | 2025-01-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить технологический стек backend и БД | Tech Lead | 1.28
23 | 2025-02-04 | Архитектура и инфраструктура | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Tech Lead/ML | 2.13
24 | 2025-03-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Tech Lead | 2.62
25 | 2025-04-04 | Архитектура и инфраструктура | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Tech Lead/Backend | 2.67
26 | 2025-05-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | DevOps/Backend | 1.67
27 | 2025-06-04 | Архитектура и инфраструктура | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | DevOps | 1.9
28 | 2025-07-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | DevOps/Backend | 2.57
29 | 2025-08-04 | Архитектура и инфраструктура | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | DevOps/Mobile | 2.17
30 | 2025-01-05 | ML и данные | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML Engineer | 2.4
31 | 2025-02-05 | ML и данные | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML Engineer | 2.03
32 | 2025-03-05 | ML и данные | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML Engineer | 3.27
33 | 2025-04-05 | ML и данные | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML Engineer | 1.97
34 | 2025-05-05 | ML и данные | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML Engineer | 1.32
35 | 2025-06-05 | ML и данные | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML Engineer | 3.83
36 | 2025-07-05 | ML и данные | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML Engineer | 2
37 | 2025-08-05 | ML и данные | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML Engineer | 3.77
38 | 2025-09-05 | ML и данные | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML Engineer | 3.22
39 | 2025-10-05 | ML и данные | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML Engineer/Backend | 2.82
40 | 2025-01-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend Dev | 1.75
41 | 2025-02-06 | Backend и API | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend Dev | 1.47
42 | 2025-03-06 | Backend и API | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend Dev | 2.4
43 | 2025-04-06 | Backend и API | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend Dev | 2.52
44 | 2025-05-06 | Backend и API | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend Dev | 1.98
45 | 2025-06-06 | Backend и API | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend Dev | 2.17
46 | 2025-07-06 | Backend и API | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend Dev | 1.8
47 | 2025-08-06 | Backend и API | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend Dev | 1.98
48 | 2025-09-06 | Backend и API | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend Dev | 2.08
49 | 2025-10-06 | Backend и API | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend Dev | 1.68
50 | 2025-11-06 | Backend и API | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend Dev | 1.57
51 | 2025-01-07 | Мобильное приложение (Android) | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile Dev | 1.28
52 | 2025-02-07 | Мобильное приложение (Android) | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile Dev | 1.5
53 | 2025-03-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile Dev | 1.15
54 | 2025-04-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile Dev | 1.95
55 | 2025-05-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile Dev | 1.28
56 | 2025-06-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile Dev | 1.57
57 | 2025-07-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile Dev | 1.28
58 | 2025-08-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile Dev | 1.7
59 | 2025-09-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile Dev | 1.88
60 | 2025-10-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile Dev | 1.18
61 | 2025-11-07 | Мобильное приложение (Android) | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile Dev | 1.63
62 | 2025-01-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | QA/PM | 1.63
63 | 2025-02-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | QA/Backend | 2.35
64 | 2025-03-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | QA/Backend | 2.68
65 | 2025-04-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | QA/Backend/ML | 2.58
66 | 2025-05-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | QA + Dev Team | 3.13
67 | 2025-06-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | DevOps/Mobile | 1.75
68 | 2025-07-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить документацию по публичному API backend | Dev/Tech Writer | 1.75
69 | 2025-08-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Product/Tech Writer | 1.37
70 | 2025-09-08 | Тестирование, релиз и поддержка | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | PM/Product | 1.38

## Диаграмма Ганта
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Frame Finder _ HW-5 | [10 empty] | 2025-12-03
Цвет | Структура задач | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Определить цели и метрики успеха MVP | Product Manager | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 0 | 12.25 | 12.25 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление |  | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 2 | Определить Definition of Done для MVP | Product Manager | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление | 1 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 3 | Сформировать high-level roadmap релиза MVP | Product Manager | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление | 2 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 4 | Определить состав команды и распределить роли | Product Manager | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление | 3 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 5 | Идентифицировать и описать ключевые риски проекта | Product Manager | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление | 4 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 6 | Настроить процесс управления задачами (доска, статусы, правила работы) | Product Manager | 2025-12-16 | 2025-12-18 |  | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | Открыт | Средний | Инициация и управление | 5 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 7 | Проанализировать аналоги и базовый функционал для уточнения scope | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | 0 | 16.97 | 16.97 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 6 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 8 | Сформировать список функциональных требований к MVP | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-22 | 2025-12-24 |  | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 7 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 9 | Сформировать список нефункциональных требований (время ответа, платформы, лимиты) | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 7 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 10 | Зафиксировать список того, что не входит в MVP | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | 0 | 7.77 | 7.77 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 7 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 11 | Описать сценарий «распознать фильм по одному фото» в виде спецификации | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-22 | 2025-12-24 |  | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 7 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 12 | Описать сценарии работы с лимитами free-tier и превышения лимита | Product Manager, Business Analyst | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 7 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 13 | Утвердить документ требований MVP внутри команды | Product Manager | 2025-12-24 | 2025-12-25 |  | 0 | 12.57 | 12.57 | 0 | Открыт | Средний | Требования и scope MVP | 8, 9, 10, 11, 12 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 14 | Определить пользовательские роли и ключевые сценарии использования | Product Manager, UX Designer | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 13 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 15 | Построить пользовательский поток распознавания фильма по фото | UX Designer | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 14 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 16 | Построить пользовательский поток просмотра истории запросов | UX Designer | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 14 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 17 | Спроектировать UX обработки ошибок (нет сети, плохое фото, фильм не найден) | UX Designer | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 14 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 18 | Подготовить wireframes стартового экрана и экрана загрузки фото | UX Designer | 2025-12-31 | 2026-01-01 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 15, 17 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 19 | Подготовить wireframes экрана результата и экрана истории запросов | UX Designer | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | 0 | 15.45 | 15.45 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 15, 16, 17 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 20 | Подготовить wireframes экрана логина/регистрации и экрана лимитов | UX Designer | 2025-12-31 | 2026-01-01 |  | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 14, 17 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 21 | Провести внутреннее UX-ревью и финализировать UX-спецификацию | Product Manager, UX Designer | 2026-01-02 | 2026-01-05 |  | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | Открыт | Средний | UX/UI | 18, 19, 20 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 22 | Определить технологический стек backend и БД | Tech Lead | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 13 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 23 | Определить стек и способ развёртывания ML-сервиса (язык, фреймворк, тип API) | Tech Lead, ML Engineer | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  | 0 | 17.05 | 17.05 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 13 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 24 | Спроектировать логическую архитектуру системы (mobile - backend - ML - БД - внешние сервисы) | Tech Lead | 2025-12-30 | 2026-01-01 |  | 0 | 20.97 | 20.97 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 22, 23 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 25 | Спроектировать модель данных и ER-диаграмму (фильмы, актёры, пользователи, запросы, лимиты) | Tech Lead, Backend Developer | 2026-01-01 | 2026-01-06 |  | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 24 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 26 | Настроить репозитории и базовую структуру проектов (backend, mobile, ML) | Backend Developer, DevOps Engineer | 2026-01-01 | 2026-01-05 |  | 0 | 13.37 | 13.37 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 24 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 27 | Подготовить docker-compose для локального окружения backend, БД и заглушки ML | DevOps Engineer | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 26 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 28 | Настроить CI-пайплайн для backend (сборка, тесты, линтер) | Backend Developer, DevOps Engineer | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 20.57 | 20.57 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 26 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 29 | Настроить CI-пайплайн для Android-приложения (сборка, базовые проверки) | DevOps Engineer, Mobile Dev | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 17.37 | 17.37 | 0 | Открыт | Средний | Архитектура и инфраструктура | 26 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 30 | Определить источники датасета и критерии отбора фильмов и кадров | ML Engineer | 2026-01-01 | 2026-01-06 |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 23, 24 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 31 | Спроектировать структуру хранения датасета и аннотаций (папки, форматы, схемы) | ML Engineer | 2026-01-06 | 2026-01-08 |  | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 30 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 32 | Реализовать скрипт загрузки изображений и метаданных из выбранных источников | ML Engineer | 2026-01-08 | 2026-01-13 |  | 0 | 26.17 | 26.17 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 31 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 33 | Реализовать скрипт предобработки изображений (resize, нормализация и т.п.) | ML Engineer | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  | 0 | 15.77 | 15.77 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 32 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 34 | Разбить датасет на train / validation / test с фиксированными пропорциями | ML Engineer | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  | 0 | 10.57 | 10.57 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 32 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 35 | Провести исследование и сравнение кандидатных архитектур модели распознавания | ML Engineer | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  | 0 | 30.65 | 30.65 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 34 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 36 | Зафиксировать финальную архитектуру модели и требования к инференсу (формат I/O, latency) | ML Engineer | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 35 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 37 | Реализовать training-пайплайн для выбранной модели (конфиги, обучение, логирование метрик) | ML Engineer | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 36 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 38 | Обучить базовую модель и собрать ключевые метрики качества (accuracy/top-k, время инференса) | ML Engineer | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  | 0 | 25.77 | 25.77 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 37 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 39 | Реализовать и развернуть в dev сервис инференса модели с API | ML Engineer, Backend Developer | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 0 | 22.57 | 22.57 | 0 | Открыт | Средний | ML и данные | 27, 38 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 40 | Спроектировать REST-контракты между мобильным клиентом, backend и ML-сервисом | Backend Developer | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 24, 36 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 41 | Спроектировать REST-контракты интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend Developer | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API |  | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 42 | Реализовать схему БД и миграции для фильмов, актёров, пользователей, запросов и лимитов | Backend Developer | 2026-01-06 | 2026-01-08 |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 25 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 43 | Реализовать слой доступа к данным (репозитории/DAO) для основных сущностей | Backend Developer | 2026-01-08 | 2026-01-13 |  | 0 | 20.17 | 20.17 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 42 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 44 | Реализовать клиент интеграции с внешним API метаданных фильмов | Backend Developer | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 41 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 45 | Реализовать сервис обогащения карточки фильма данными из внешнего API | Backend Developer | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  | 0 | 17.37 | 17.37 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 44, 43 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 46 | Реализовать endpoint приёма изображения от клиента и передачи его в ML-сервис | Backend Developer | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 39, 40 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 47 | Реализовать обработку результата от ML-сервиса и формирование карточки фильма | Backend Developer | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 46, 45 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 48 | Реализовать регистрацию и авторизацию пользователя (минимальная схема) | Backend Developer | 2026-01-01 | 2026-01-05 |  | 0 | 16.65 | 16.65 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 24 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 49 | Реализовать учёт и проверку лимитов free-tier при вызове распознавания | Backend Developer | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 48 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 50 | Реализовать endpoint получения истории запросов пользователя | Backend Developer | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  | 0 | 12.57 | 12.57 | 0 | Открыт | Средний | Backend и API | 43 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 51 | Инициализировать Android-проект и базовую конфигурацию (модули, зависимости) | Mobile Dev | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 21, 26 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 52 | Настроить навигацию между основными экранами приложения | Mobile Dev | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 51 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 53 | Реализовать стартовый экран с кратким описанием сервиса и CTA | Mobile Dev | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 52 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 54 | Реализовать экран логина/регистрации и интегрировать его с backend-API | Mobile Dev | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 52, 48 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 55 | Реализовать экран выбора источника изображения (камера или галерея) | Mobile Dev | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 52 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 56 | Реализовать съёмку фото с камеры и получение изображения в приложении | Mobile Dev | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  | 0 | 12.57 | 12.57 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 55 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 57 | Реализовать выбор фото из галереи устройства | Mobile Dev | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 55 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 58 | Реализовать отправку выбранного изображения на backend и отображение состояния загрузки | Mobile Dev | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 57, 56, 46 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 59 | Реализовать экран результата распознавания с карточкой фильма | Mobile Dev | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | 0 | 15.05 | 15.05 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 58, 47 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 60 | Реализовать обработку сценария «фильм не найден / низкая уверенность» на экране результата | Mobile Dev | 2026-02-13 | 2026-02-16 |  | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 59 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 61 | Реализовать экран истории запросов с загрузкой данных с backend и переходом к карточке фильма | Mobile Dev | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 0 | 13.05 | 13.05 | 0 | Открыт | Средний | Мобильное приложение (Android) | 52, 50 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 62 | Составить план тестирования MVP (unit, интеграционные, E2E, ручные сценарии) | Product Manager, QA Engineer | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 13.05 | 13.05 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 13, 21, 24 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 63 | Реализовать unit-тесты для ключевых backend-сервисов (обогащение, лимиты, история запросов) | Backend Developer, QA Engineer | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 50, 49, 47, 45 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 64 | Реализовать интеграционные тесты backend + БД для основных сценариев | Backend Developer, QA Engineer | 2026-01-14 | 2026-01-19 |  | 0 | 21.45 | 21.45 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 50, 49, 43, 42 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 65 | Реализовать интеграционные тесты взаимодействия backend с ML-сервисом | ML Engineer, Backend Developer, QA Engineer | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | 0 | 20.65 | 20.65 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 47, 46, 39 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 66 | Подготовить и выполнить базовый набор E2E-сценариев (mobile + backend + ML) | ML Engineer, Backend Developer, DevOps Engineer, Mobile Dev, QA Engineer | 2026-02-13 | 2026-02-18 |  | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 65, 64, 63, 61, 59 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 67 | Настроить сборку и распространение internal build Android-приложения для тестировщиков | DevOps Engineer, Mobile Dev | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 61 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 68 | Подготовить документацию по публичному API backend | Tech Writer | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 40, 41, 47, 46 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 69 | Подготовить краткую документацию по основным пользовательским сценариям приложения | Product Manager, Tech Writer | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 21, 13 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
| 70 | Составить план пострелизной поддержки и список известных ограничений MVP | Product Manager | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  | 0 | 11.05 | 11.05 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование, релиз и поддержка | 66, 68, 69 | 0 | 0 | 2025-12-03 | Timur Byurchiev | задача | Frame Finder _ HW-5 | 1
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com